Załącznik nr 7 do Regulaminu

Opis form wsparcia realizowanych w projekcie

- W projekcie „Akcja Transformacja” przewidziano do realizacji następujące działania:

- warsztaty edukacyjne

- warsztaty z wyrównywania szans cyfrowych

- zajęcia pn. Przystanek Śląskie

- lokalne warsztaty tematyczne

- warsztaty rozwojowe dla kobiet

- inicjatywy lokalne,

oraz wsparcie animacyjne, wsparcie informacyjne, edukacyjne i aktywizacyjne.

- WARSZTATY EDUKACYJNE

Warsztaty dla osób młodych 15-29 lat

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji 30 warsztatów

- pojedynczy warsztat trwa 4h

- grupa warsztatowa będzie liczyć średnio 10 osób

- tematyka obejmuje m.in.: zieloną gospodarkę, ekologię (np. recykling), przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, transformację społeczną i gospodarczą, zmiany klimatyczne

- forma warsztatów dostosowana będzie do wieku uczestników

- przewidziane są materiały edukacyjne, catering

- WARSZTATY Z WYRÓWNYWANIA SZANS CYFROWYCH

Warsztaty dla seniorów 60+

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji 10 warsztatów

- warsztaty trwają łącznie 12h, proponowany układ godzinowy jednego warsztatu to 2 * 6h

- warsztaty organizowane będą w zależności od potrzeb uczestniczek/uczestników w tygodniu i/lub w weekendy

- grupa warsztatowa będzie liczyć średnio 10 osób

- w zależności od potrzeb grupy zostaną podzielone poziomem na grupę podstawową i średniozaawansowaną

- tematyka obejmuje m.in.: pierwsze kroki z komputerem i internetem, wiarygodność źródeł w internecie, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe, aktywność obywatelska online, tożsamość cyfrowa online, podstawy obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych, sprawy codzienne w internecie, finanse w sieci, rozrywka i kultura w sieci

- przewidziano catering

- ZAJĘCIA PN. ‘PRZYSTANEK ŚLĄSKIE’

Zajęcia dla społeczności lokalnych, osób młodych [15-29 lat], kobiet, seniorów [60+]

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji 9 wydarzeń

- forma wydarzeń: pokazy (np. strojów regionalnych), prelekcje (np. dot. Lokalnej kultury, tradycji), lokalne spacery (np. do miejsc pamięci, miejsc historycznych)

- wydarzenia organizowane min. 1 raz na kwartał

- grupy będą liczyć średnio 20 osób

- przewidziano catering

- LOKALNE WARSZTATY TEMATYCZNE

Warsztaty dla społeczności lokalnych, osób młodych [15-29 lat], kobiet, seniorów [60+]

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji 10 warsztatów

- pojedynczy warsztat trwa 4h

- grupa warsztatowa będzie liczyć średnio 10 osób

- tematyka będzie wynikała ze zgłaszanych potrzeb, przykładowo mogą to być.: warsztaty aktywności społecznej, warsztaty edukacji finansowej, warsztaty organizacji eventów, ekologia w codziennym życiu, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami wodnymi

- przewidziane są materiały edukacyjne, catering

- WARSZTATY ROZWOJOWE DLA KOBIET

Warsztaty dla kobiet, lokalnych liderek

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji 2 cykle warsztatów

- pojedynczy cykl to 5 zjazdów, każdy zjazd to 2 dni, każdego dnia 8h, łącznie 80h

- grupa warsztatowa na każdy cykl będzie liczyć 10 osób

- na cykl składają się: spotkania z inspirującymi liderkami z różnych środowisk, trening liderski outdoor, warsztaty stacjonarne

- tematyka będzie obejmować: świadomość liderską i wizje zmian w środowisku, budowanie zespołu i współpraca, wywieranie wpływu u wiarygodność liderska, zarządzanie różnorodnością

- przewidziane są materiały edukacyjne, catering, ubezpieczenie NNW, zorganizowany transport w przypadku treningu outdoor

- przewidziano indywidualny tutoring dla liderek

- wsparcie odbywać się będzie w postaci indywidualnych, spersonalizowanych spotkań

- dla każdej uczestniczki przewidziano średnio łącznie 6h spotkań

- przewidziano wyjazdy studyjne

- przewidziano do realizacji 2 wyjazdy, 1 wyjazd na cykl

- w jednym wyjeździe weźmie udział grupa 10 uczestniczek (= liczba uczestniczek cyklu)

- w ramach wyjazdu odbędą się: szkolenia (min. 10h) prezentacje dobrych praktyk (inicjatyw, projektów) realizowanych przez liderów/liderki z innych części kraju, spotkania z lokalnymi liderami, praktykami

- INICJATYWY LOKALNE

Wsparcie dla społeczności lokalnych

Szczegóły:

- przewidziano do realizacji minimum 25 inicjatyw

- przewidziano nabór min. 4 inicjatywy raz na kwartał

- tematyka będzie wynikała ze zgłaszanych potrzeb, analiz, problemów zgłaszanych przez społeczności bądź wynikłych podczas innych realizowanych działań; przykładowo inicjatywy mogą swoim zakresem obejmować: problemy społeczne, ekologię, zachowanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym

- ze społecznościami lokalnymi będzie działał wyznaczony animator, którego zadaniem będzie wspieranie inicjatorów w realizacji inicjatywy wg schematu

- schemat każdej inicjatywy składa się z 4 etapów: opracowywanie diagnoz, tworzenie planów działania, realizacja, monitorowanie efektów inicjatyw

- każda inicjatywa zostanie sfinansowana środkami projektowymi w wysokości maksymalnej 6000,00 zł, przy czym nie będzie to forma grantu dla grupy inicjatorów. Wszelkie dobra i usługi potrzebne na realizację inicjatywy zostaną zakupione przez Lidera

- w przypadku powstania oszczędności zakłada się możliwość zwiększenia liczby inicjatyw